## Slide 1: День единых действий
Информационная кампания

## Slide 2: ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ информационная кампания
с 19.04 и далее
19.04
1.04-18.04
До 1 апреля
Поготовительный этап
Анонсирующий этап
Освещение ключевых событий
Постотработка
20.5.2021

## Slide 3: ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ информационная кампания
Определение целевых аудиторий, каналов и месседжей донесения информации
Формирование пула информационных партнеров
Формирование пула ключевых спикеров кампании
Оживление и создание собственных каналов агрегации и продвижения информации о теме «День единых действий».
Определение ключевых информационных событий кампании и формирование медиа-плана.
Подготовительный этап:

## Slide 4: ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ медиаплан
Анонсирующий этап
- Общий анонс организаторов акции 03.04.23;
- региональный анонс не позднее 07.04.23.
- Аналитические материалы в СМИ, посты-воспоминания участников прошлогодней акции. Посты-ожидания от акции этого года

## Slide 5: ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ медиаплан
.
Освещение ключевых мероприятий
Определение 1 точки подсветки для федеральных и основных региональных СМИ
работа со СМИ в день проведения мероприятия 19.04.23,
оперативное размещение информации 19.04.23 о ходе мероприятия на площадках участников
Организовать отбор интересной для тиражирования информации
Организовать мониторинг и отработку недостоверной информации

## Slide 6: ДЕНЬ единых действий медиаплан
Пост-обработка
- подготовка заключительного сообщения с итоговыми цифрами и фактурой, комментариями значимых спикеров и участников проекта.
- репосты в региональной группе Дня единых действий в ВКонтакте и ТГ сообщений региональных и федеральных СМИ, наиболее ярких сообщений участников, сообщений из соцсетей образовательных организаций, ЛОМов и инфлюенсеров.
Подготовка аналитического материала и закрепление взаимодейсвия со СМИ